运盐政办发〔2020〕24号

运城市盐湖区人民政府办公室

关于印发2020年盐湖区《政府工作报告》

确定的“十大工程”和“十件实事”任务分解的

通 知

各乡镇人民政府、街道办事处，区直各有关单位，各园区管委会：

2020年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和“十三五”规划收官之年。为确保各项工作任务落到实处，根据今年政府工作的总体要求，以及区十六届人大五次会议审议通过的《政府工作报告》，区政府对今年主要工作进行全面分解，明确责任单位，实行目标责任管理。现将《2020年盐湖区<政府工作报告>确定的“十大工程”任务分解》及《2020年盐湖区<政府工作报告>确定的“十件实事”任务分解》印发给你们，请认真遵照执行，抓好贯彻落实。

一、明确任务，落实责任

各部门、各单位要对承担的工作任务进行认真梳理，按照“指标量化、时限明确、内容可考核、效果能评价”的原则，进一步细化分解，研究制订具体实施方案，建立工作台帐，逐项列出任务细则和工作措施，逐季确定节点计划和完成标准。要明确分管领导和具体落实人员，强化措施，积极推进，确保顺利完成承担的各项工作任务。

二、加强协调，及时报送

各责任单位要认真负责，加强与协同配合单位的沟通联系，加大工作协调力度。协同配合单位要积极参与，通力配合，形成合力，共同开展工作。要确定专人负责日常工作联系和信息反馈，按时向区政府督查室报送工作进展情况及经验做法、存在困难、意见建议，每季度结束后第一个工作周要分别报送一季度、半年、三季度、全年工作总结，十件实事责任单位要按时通过“13710”电子督办系统进行反馈。对未按时限要求上报情况以及推诿塞责的单位，将根据相关规定对部门和单位负责人进行约谈和责任追究，并将此项结果纳入年终考核成绩。

三、严格督查，狠抓落实

对各单位每季度反馈的落实情况，区政府督查室将采取现场督办、电话督办、明查暗访等方式，定期对各责任单位工作落实情况进行督查，及时通报督查结果，进行汇总梳理，呈报区政府领导，并逐一记录在案，通报情况将作为年终考核的重要依据。

附件：1.2020年盐湖区《政府工作报告》确定的“十大工

 程”任务分解；

 2.2020年盐湖区《政府工作报告》确定的“十件实

 事”任务分解。

 3.运城市2020年“1311”重大工程项目盐湖区项目

 表。

 运城市盐湖区人民政府办公室

 2020年5月22日

附件1

2020年盐湖区《政府工作报告》确定的

“十大工程”任务分解

一、聚力全面建成小康社会决胜工程，打好打赢“三大攻坚战”。

（1）决战完胜脱贫攻坚。

1.牢固树立“交总账”“军令状”意识，全面排查整改督导反馈问题，6月底全部清零，迎接国家脱贫攻坚普查。围绕“两不愁三保障”，补齐弱项短板，强化政策兜底，确保182名剩余贫困人口如期脱贫。关注边缘户、监测户等重点群体，开展动态帮扶，确保全面小康路上“一户不落、一个不少”。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区扶贫开发中心

配合单位：区脱贫攻坚领导小组成员单位

2.落实“四个不摘”“四个不减”，科学制定后续帮扶计划，实施郭家岔老年日间照料中心提升、南贾村红薯粉条加工、垣峪村旱垣小麦深加工等项目，保持帮扶政策总体稳定，扶上马送一程。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区扶贫开发中心

配合单位：区民政局、区农业农村局、上郭乡、席张乡、上王乡

（2）持续强化污染防治。

1.严格整治“散乱污”企业，杜绝各类污染主体死灰复燃。

责 任 人：曹 峰 薛慧康

牵头单位：市生态环境局盐湖分局

配合单位：各乡镇办

2.完成“煤改气”“煤改电”3.5万户，完善用电、用气运行补贴机制，彻底解决改而不用的问题。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区能源局

配合单位：国网运城市盐湖区供电公司、民生天然气公司、经纬天然气公司、相关乡镇办

3.严查渣土车、黄标车等高排放车辆，推动空气质量持续好转。

责 任 人：董稷强 杨 伟 裴军强

牵头单位：区交通运输局、区交警大队

配合单位：市生态环境局盐湖分局

4.严格落实河湖长制，有效遏制河湖“四乱”。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区水务局

配合单位：相关乡镇办

5.建设解州、东郭、三路里3个污水处理项目。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区住建局

配合单位：市生态环境局盐湖分局、解州镇、东郭镇、三路里镇

6.配合实施盐湖、鸭子池生态修复。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区水务局

配合单位：区自然资源局、南城办、安邑办、东郭镇、解州镇

7.持续开展“清废”行动，严厉打击涉危废物违法犯罪。

责 任 人：曹 峰 薛慧康

牵头单位：市生态环境局盐湖分局

配合单位：盐湖公安分局

8.促进化肥农药使用量双下降，畜禽粪污资源化利用率达到85%。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区畜牧中心

9.以创建国家森林城市为契机，开展“绿满盐湖”行动，新增造林面积3.6万亩。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区林业局

配合单位：盐湖高新区、现代农业示范园、关公文化产业聚集区、高铁商务区、各乡镇办

（3）防范化解重大风险。

1.稳步化解企业担保链风险，降低重点企业债务率。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区金融办

配合单位：区工信局

2.严厉打击网络传销、电信诈骗和非法集资。

责 任 人：董稷强 杨 伟 裴军强

牵头单位：区金融办、盐湖公安分局

配合单位：区市场监督管理局

3.优化财政收支结构，强化预算绩效管理。

责 任 人：薛永琦 霍国荣

牵头单位：区财政局

4.严守政府债务管控底线，规范举债融资行为。

责 任 人：薛永琦 霍国荣

牵头单位：区财政局

配合单位：区金融办、区恒舜通公司、区建投公司、区文旅投公司

5.高度重视网络舆情，及时研判、快速处置，提高舆论引导和舆情应对能力。

责 任 人：苏引萍

牵头单位：区委宣传部

6.坚持外防输入、内防反弹，慎终如始做好疫情防控。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区卫健体局

配合单位：疫情防控应急指挥部成员单位

二、聚力项目达产达效工程，夯实高质量转型发展基础。

（1）全力攻坚重大项目。

1.要抢抓政策窗口机遇，多渠道争取中央和省预算内投资、政府专项债券、新基建资金支持，谋划一批基础性、全局性、牵引性项目。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区发改局

配合单位：各相关职能部门、各乡镇办

2.要狠抓项目建设不放松，对全市“1311”重大工程，坚持市区一体，主动作为，配合做好征地、拆迁等工作。

责任人及牵头单位见附件3

3.对中恒文化教育产业园、自强纸业二期、运研新材料等新建项目，要跟踪服务、排忧解难，加快建设进度。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

配合单位：区工信局、区发改局、区行政审批局、区自然资源局

4.对新联盟物流、绿港热力、LNG应急储气调峰中心等续建项目，要倒排工期、质速并重，确保早日投产。

责 任 人：董稷强 雷 刚 裴军强

牵头单位：盐湖高新区

配合单位：区工信局、区发改局、区能源局

（2）强力推进招商引资。

1.配强招商队伍，绘制招商图谱，区级领导带头，职能部门配合，充分发挥5支招商小分队作用，引进一批大项目、好项目。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区招商引资服务中心

配合单位：盐湖高新区、现代农业示范园、关公文化产业聚集区、高铁商务区、区建投公司、区文旅投公司

2.坚持走出去、引进来，充分发挥在外商会、“凤还巢”服务站和制版、水泵等企业销售网络作用，开展精准招商、定向招商、以商招商。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区招商引资服务中心

配合单位：区人社局、区工信局

3.每季度开展一次招商引智推介活动，确保全年签约项目30个。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区招商引资服务中心

4.落实招商引资奖励办法，对符合盐湖产业发展方向的招商项目，在落地达效后，给予土地、税收、人才、资金等方面的奖励。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区招商引资服务中心

配合单位：区自然资源局、区税务局、区人社局、区财政局

5.每年拿出2000万元专项资金，重奖先进单位和个人，营造全员招商的浓厚氛围。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区招商引资服务中心

配合单位：区财政局

（3）着力破解要素制约。

1.积极争取土地指标，加大土地整理和复垦力度，开展批而未供和闲置土地专项整治行动，有效盘活土地资源，提高供地效率。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区自然资源局

三、聚力城市经济引领工程，提升中心城市首位度。

（1）繁荣商贸产业。

1.深度挖掘消费市场潜力，完善商贸服务网络。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

2.深入对接绿地集团、新城控股等企业，推动城际空间站、吾悦广场等项目落地开工。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区招商引资服务中心

配合单位：区建投公司、区发改局、区自然资源局、区行政审批局、市生态环境局盐湖分局

3.加快赛格广场、红星美凯龙等重点商贸项目建设，推广天猫优品体验店、京东仓售超市等消费新模式。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局、区招商引资服务中心

4.推动岚山根·运城印象特色商业街提档升级，发展夜间经济、假日经济。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区文旅局

5.改造升级餐饮、家政等传统业态，打造“关乡家嫂”等特色品牌，提升居民消费水平和生活品质。

责 任 人：董稷强 孙冬青 裴军强 解治国

牵头单位：区人社局、区市场监督管理局

（2）发展新兴业态。

1.加快特色医疗城、中医院住院综合楼等项目建设，发展健康养老产业。

责 任 人：孙冬青 分管文教卫副区长 解治国 薛慧康

牵头单位：区建投公司、区卫健体局

配合单位：区发改局、区自然资源局

2.借助工博会、果博会、医博会、关公国际文化旅游节等重大节会，大力发展会展经济。

责 任 人：董稷强 苏引萍 薛红阳 裴军强 张海滨

牵头单位：区工信局、区果业中心、区卫健体局、区委宣传部

3.优化城区物流布局，健全仓储、冷链等基础设施，实施京东云仓、新联盟果蔬物流港、天和源冷链物流基地等项目，打造黄河金三角现代物流枢纽。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

配合单位：区发改局、区工信局、区自然资源局

4.重点支持金融保险、研发设计、文化创意、信息咨询、人力资源管理与培训等产业，推动生产性服务业专业化发展。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局、区中小企业发展促进中心

（3）完善城市功能。

1.推进高铁商务区开发，建设综合服务中心，实施安中路、中银大道、槐东路等道路工程，绿化美化迎宾街，完善公交枢纽停车场、充电桩等附属设施，提升城市窗口形象。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区建投公司

配合单位：姚孟办

2.加快原王庄回迁安置房建设、周家坡城中村拆迁，推进恒大悦龙台、西建上林苑等商住项目，打造高端住宅标杆。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区土地征收拆迁工作小组、区建投公司、区住建局

配合单位：北城办、安邑办、姚孟办

3.改造东风小区、东城墙路公产楼等老旧小区，完善“三供一业”，改善居住环境。

责 任 人：曹 峰 薛慧康

牵头单位：区公房中心

4.持续深化全国文明城市创建，开展“十大冲刺行动”，实现城市颜值、市民素养双提升。

责 任 人：苏引萍

牵头单位：区委宣传部

配合单位：区创建办、区直各单位、城区八大办事处

四、聚力发展动能转换工程，做大做强工业经济。

（1）加快打造园区载体。

1.坚持把盐湖高新技术产业开发区作为经济发展主战场，加快申报进程，争创国家级高新区。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

2.建设7万平方米标准化厂房，配套人才公寓，实现企业拎包入驻。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

配合单位：区建投公司、区恒舜通公司

3.实施5G基站、学院西路北延、集中供热、雨污分流等基础设施建设，助推园区有序扩容。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

配合单位：区发改局、区工信局、区住建局

4.强化亩均效益，加快“腾笼换鸟”，引导优质项目向园区集中。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

配合单位：区发改局、区招商引资服务中心

5.下放39项管理权限，建立综合执法队伍，实现服务企业“零距离”。

责 任 人：雷 刚 孙冬青 解治国

牵头单位：盐湖高新区 区行政审批局

（2）培育壮大主导产业。

1.加快石药银湖二期、美西林药业等项目建设，发展生物医药产业集群。推进橡塑功能、大川环保等项目建设，发展新材料产业集群。支持国强高科、宏明空调等企业做大做强，发展智能制造产业集群。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

配合单位：区发改局、区工信局

2.推进嘉斯特锂电池、中国能源光伏发电等项目建设，发展新能源产业集群。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区能源局、区工信局

配合单位：盐湖高新区、区发改局

3.力争新增10亿元企业1家、5亿元企业2家、1亿元企业5家。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

（3）改造挖潜传统产业

1.持续开展工业技改、两化融合、智能制造“三个专项行动”，推进国新能源、新源谷空调等15家企业完成技改。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

配合单位：盐湖高新区

2.鼓励安宏风机、黄河新型化工等5家企业开展“两化融合”贯标试点，提高企业管理水平和效益。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

配合单位：盐湖高新区

3.支持运城制版、天海泵业等10家企业实施智能制造提升，加快推动传统产业转型升级。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

五、聚力改革创新工程，增强经济社会发展活力。

（1）深化重点领域改革

1.推进国资国企改革，支持恒舜通放大融资功能，推动建投、文旅投市场化、实体化，参与重大工程建设，提升政府投资效率。

责 任 人：薛永琦 霍国荣

牵头单位：区财政局、区工信局、区建投公司、区恒舜通公司、区文旅投公司

2.加快教育体制改革，深化集团化办学，名校加新校、强校带弱校，促进城乡义务教育优质均衡发展。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区教科局

3.完成“县管校聘”改革，健全补充、交流、激励机制，激发教师队伍活力。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区教科局

配合单位：区财政局、区编办、区人社局

4.拓展县域综合医改，提高山医大一院盐湖区分院学科建设水平，创建三级医院。加快龙居、解州、上郭3个区域医疗中心内涵建设，力争达到二级医院标准。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区卫健体局

配合单位：区医疗集团

（2）突出创新驱动。

1.推进“产学研用”深度融合，依托清控科创产业孵化园、中兴大数据产业园、中北大学研究院等创新平台，吸引高水平创新团队入驻，促进科技成果就地转化。

责 任 人：雷 刚

牵头单位：盐湖高新区

2.发挥企业技术创新主体作用，申报省级技术中心1家、市级2家，新增高新技术企业6家、省级“专精特新”企业3家、省级“双创”基地1个。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局、区中小企业发展促进中心、区教科局

3.支持中磁科技、寰烁科技等重点企业在主板上市，力争北辰涂料、双龙油墨、其右建材、年年香食品、莱茵森赫电梯5家企业挂牌“晋兴板”。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区金融办

配合单位：盐湖高新区、区工信局

（3）扩大开放水平。

1.积极参与“一带一路”建设，组织德润天成、运城制版等企业参加“山西品牌丝路行”，推动优势产业“抱团出海”。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

2.用好运城航空口岸开放机遇，对接阿里巴巴、中欧贸易平台等，提供报税、物流、融资、保险等全过程服务，培育一批外向型实体企业和外贸服务公司。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

3.主动融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，在产业转移、科技交流、人才引进等方面加强区域合作，让更多盐湖品牌走出山西、走向国际。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区工信局

配合单位：区教科局、区人社局

六、聚力现代农业提升工程，加快乡村振兴战略实施步伐。

（1）抓好农田水利基本建设。

1.粮食播种面积保持在50万亩以上。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：各乡镇办

2.实施10万亩高标准农田建设，做好田、林、路、渠、机、电、井、站综合配套。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：相关乡镇办

3.完成南山水源置换工程，解决南山一带10万群众生产生活用水。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区水务局

配合单位：解州镇、席张乡、龙居镇、车盘办

4.修复孙坞站引黄渠道1600米，新增北相、泓芝驿1.5万亩灌溉面积。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区引黄中心

配合单位：相关乡镇办

5.加强引黄供水协调，促进上王、三路里等5个乡镇10万亩耕地通水灌溉，实现旱作小麦灌溉全覆盖。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区引黄中心

配合单位：区水务局、相关乡镇办

（2）优化农业产业布局。

1.依托城郊农业示范区建设，打造20个现代农业精品园。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：各相关单位、相关乡镇办

2.在北部峨嵋岭生态富民产业带上，打造三路里国家级农村产业融合发展示范园、泓芝驿酥梨省级现代农业产业园等，重点发展双季槐、中药材、优质酥梨等增绿增收产业。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区林业局、区果业中心、三路里镇、泓芝驿镇

3.在中部涑水河城郊农业示范带上，打造龙居赵村设施蔬菜、陶村五曹休闲采摘、王范刘村庄有机蔬菜等示范园，重点发展冬枣、甜瓜、樱桃、韭菜等高产高效优质产业。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区蔬菜中心、区果业中心、龙居镇、陶村镇、王范乡、冯村乡

4.在南部中条山文化旅游产业带上，打造东郭玫瑰观光、南城优质皂荚、席张万亩小麦等示范园，让田园风光和文化旅游相得益彰。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区林业局、区文旅局、东郭镇、南城办、解州镇、席张乡

（3）推动农业提质增效。

1.果品饮品方面，完善冷藏冷链配套设施，支持佳鑫达、海升等重点企业，研发浓缩果汁、复合果汁等功能饮品。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区果业中心

配合单位：区工信局

2.蔬菜方面，加大黄瓜、西红柿、辣椒、韭菜等优质蔬菜供应，推进分拣、包装等产业后整理，提升盐湖蔬菜知名度。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区蔬菜中心

3.面食糕点方面，鼓励银河、恒信等面粉企业，拓展精细加工；支持福同惠、南耀离、运康锅巴等“老字号”企业，开发新产品；鼓励解州羊肉泡、北相胡卜等特色名吃，拓展市场空间。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区发改局、区工信局、区市场监督管理局

4.肉蛋制品方面，加快便宜坊肉鸭、山叶蛋鸡、晋汾白猪等项目建设，扶持安宏鑫、通和顺等企业扩大规模。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区畜牧中心

5.中药材方面，延伸产业链，推广槐米茶、槐米酒。加快三路里援康药业、高新区中药材电子交易中心建设，支持石药银湖研发生产中药制剂，打造拳头产品。

责 任 人：郭一民 雷 刚

牵头单位：三路里镇、盐湖高新区

配合单位：区建投公司、区工信局

（4）大力发展智慧农业。

1.依托现代农业展示服务中心和西张耿中农乐基地，开发“盐湖农业”APP，建设农业农村大数据平台。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

2.培育种植大户、家庭农场、合作社等新型经营主体，支持发展农村电商、农技服务、种苗培育等农业生产性服务业。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局、区经管中心

3.引入滴滴农业、农机专业合作社等社会化服务组织，开展5万亩农业生产托管试点。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农机中心、区经管中心

4.推广“庄稼医院”新模式，组建百人专家团队，在线技术指导、教育培训。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

5.新增5个绿色认证产品，建设质量和安全标准体系，打造盐湖农产品公用品牌。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

七、聚力城乡协同建设工程，提高一体化发展水平。

（1）打造五个特色小城镇。

1.加大财政、金融、土地等政策支持力度，推动城市基础设施和公共服务向乡镇延伸，促进项目、人口、产业集聚，打造城乡融合示范区。

责 任 人：薛永琦 孙冬青 霍国荣 解治国

牵头单位：区财政局、区自然资源局、区住建局、区建投公司

2.对接社会资本，加快解州老城改造，完善道路、管网等基础设施配套。

责 任 人：苏引萍

牵头单位：区文旅投公司、解州镇

3.启动安邑太平兴国寺塔景区广场建设，打通安邑西路至铺安街道路，开展姚暹渠综合治理，加强安邑水库周边环境整治。

责 任 人：邸广春

牵头单位：区恒舜通公司、安邑办、区水务局

配合单位：区自然资源局、区住建局

4.实施东郭伯乐大街拓宽、九龙大道绿化，打造民俗村、时令小镇综合体。

责 任 人：常 正 曹 峰 薛慧康

牵头单位：区文旅投公司、区林业局、东郭镇

5.推进北相舜德大街、相城大道拆迁改造，启动康养小区建设。

责 任 人：尚国桦 李金果

牵头单位：区建投公司、北相镇

6.加快三路里柏王街、三官路建设，不断提升特色小城镇发展水平。

责 任 人：郭一民 李雪峰

牵头单位：区建投公司、三路里镇

（2）改善农村人居环境。

1.在北部农业片区，高标准实施旱厕改造、垃圾治理、污水处理等工程。

责 任 人：薛红阳 曹 峰 张海滨 薛慧康

牵头单位：区农业农村局、区公房中心、区水务局

配合单位：相关乡镇办

2.在南部提升片区，创建西张耿国家级科技支撑乡村振兴示范村。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：龙居镇

3.在东部旅游片区，实施东郭、界村、磨河、刘范、蚩尤连片开发建设。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区文旅投公司

配合单位：区农业农村局、区文旅局、东郭镇

4.在泓芝驿酥梨片区，打造“梨”文化主题公园。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：区果业中心、泓芝驿镇

5.提升16个美丽乡村试点村。以常平、王马、牛庄、姚张、墩张庄等村为主，持续推进净化、绿化、美化，完善基础设施，提升公共服务，发挥示范带动作用。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区农业农村局

配合单位：相关乡镇办

6.开展清洁村庄“百日攻坚”行动，坚持“清拆改种建”五治并举，高标准打造高铁北站、高速西出口、南出口3个城市出入口，整治城乡交通沿线，确保无死角、全覆盖。

责 任 人：薛红阳 曹 峰 张海滨 薛慧康

牵头单位：区农业农村局、区林业局、区公房中心

配合单位：区自然资源局、区住建局、区建投公司、各乡镇办

（3）加快农业农村领域改革**。**

1.完善农村承包地制度，做好二轮土地承包到期后再延长30年政策衔接。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区经管中心

2.探索“三维立体智慧不动产登记”新模式。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区自然资源局

3.构建“多规合一”的国土空间规划体系，做好村庄规划编制。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区自然资源局

配合单位：各乡镇办

4.开展集体产权股份合作制改革和集体经济组织登记赋码工作，探索集体经济组织运行新方式，选树10个集体经济发展示范村。

责 任 人：薛红阳 张海滨

牵头单位：区经管中心

八、聚力文旅融合发展工程，打造全域旅游示范区。

（1）强化龙头景区带动。

1.理顺体制机制，成立运城关公文化旅游开发有限责任公司。

责 任 人：苏引萍

牵头单位：区文旅投公司

2.争取政府债券资金，实施关帝庙周边拆迁、南广场改造、解杨路提升、常平仿古商业街等重点项目，创建标准化、智慧化5A级景区。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区发改局

配合单位：区财政局、区文旅投公司、解州镇

3.发挥岚山根·运城印象的带动作用，依托九龙山、古盐道、百里盐池等资源，实施虞坂古盐道开发、鸭子池湿地公园、南山运动公园等项目，建设城市后花园。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区文旅局、区交通运输局、区水务局、区文旅投公司、东郭镇

4.舜帝公园景区建设上，对公园主干道、游步道、园林绿化进行提升改造，建设游客服务中心、生态停车场、忠孝教育文化园，打造寻根祭祖圣地。

责 任 人：管树岗

牵头单位：区舜帝陵景区管理局

（2）丰富文化旅游供给。

1.整合特色景区、文保单位、自然风光、休闲农业等资源，策划“盐湖一日游”精品旅游线路。以关公文化为主题，充分运用多媒体手段，打造一台精品演艺剧目。依托大数据、云平台，建立文物旅游景点数字档案，拓展智能导游、电子讲解等功能，建设一套“数字文物、智慧旅游”网络服务系统。聘请高端设计团队，系统梳理旅游资源，制作一部高质量文旅宣传片。举办“挖掘盐湖文化、讲好盐湖故事”讲解大赛，培养一批文旅代言人。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区文旅局

配合单位：区舜帝陵景区管理局

（3）做实“旅游+”文章。

1.促进会展经济与旅游产业有机结合，持续办好舜帝德孝文化节、关公国际文化旅游节等重大节庆活动。

责 任 人：苏引萍

牵头单位：区委宣传部

配合单位：区文旅局

2.打造“旅游+体育”品牌赛事，举办第五届环盐湖自行车公开赛，开展徒步、越野、露营等户外体育活动。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区体育中心

配合单位：区文旅局

3.推动现代农业与旅游资源深度融合，举办“花开盐湖”系列活动，开展赏花踏青、休闲采摘，推出更多“网红”打卡点，进一步激发旅游消费潜力。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区文旅局

配合单位：区农业农村局、相关乡镇办

九、聚力营商环境优化工程，抓好市场主体培育。

（1）加快数字政府建设。

1.无缝对接省、市政务云平台建设规范和标准，确保90%以上行政许可事项全程网办。加大“三晋通”APP推广应用力度，实现更多事项掌上办、指尖办。深层次整合23家单位数据资源，推动政务数据“全归集、全对接、全打通、全共享”。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区行政审批局

2.改造提升乡镇便民服务中心，下沉高频政务服务事项，畅通服务群众“最后一公里”。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区行政审批局

配合单位：各乡镇办

（2）打造“六最”营商环境。

1.引进北京一窗研究院，重构服务流程，推进受审分离。深化“放管服效”改革，推进投资项目承诺制和“一枚印章管审批”，简化流程、畅通渠道，一般投资项目审批时间压缩至20天。推进“证照分离”，抓好“照后减证”，持续解决“准入不准营”问题。全面推行“双随机、一公开”监管，健全完善政务服务“好差评”系统，倒逼提升服务水平，让企业拿地即开工、群众办事不求人。

责 任 人：孙冬青 解治国

牵头单位：区行政审批局

（3）支持民营经济发展。

1.全面落实减税降费各项政策，对受疫情影响较大的企业，加大纾困力度，帮助度过难关。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区税务局

配合单位：区财政局、区工信局、区中小企业发展促进中心

2.建立完善服务企业长效机制，深入开展“千人千企”精准帮扶，着力破解民营企业发展的“玻璃门、旋转门”，全年新增规上企业9家、中小企业550家。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：“千人千企”领导组成员单位

3.创新融资模式，发挥农商行等金融部门作用，推行订单贷、股权贷、专利贷，贷款投放量同比增长20%。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区金融办、运城农商行

4.引进阿里巴巴旗下蚂蚁金服，加强与山西证券合作，缓解企业融资难融资贵问题。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区金融办

配合单位：区工信局

十、聚力民生保障工程，不断满足人民对美好生活的新期待。

（1）加强社会保障。

1.落实“援企稳岗”及失业保险降费，扩大政策“覆盖面”。开展“春雨行动”，为大学生提供就业岗位1500个。实施全民技能提升培训工程，全年培训1万人次，新增城镇就业4500人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。实施全民参保计划，深入推进社会保险扩面征缴。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区人社局

2.加快完善养老服务体系，对15家养老机构进行“评星定级”。

责 任 人：曹 峰 薛慧康

牵头单位：区民政局

3.开通农民工法律援助“绿色通道”，巩固“无欠薪盐湖”创建成果。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区人社局

配合单位：区司法局

4.加大特殊困难群体救助力度，完善社会保障体系。

责 任 人：曹 峰 薛慧康

牵头单位：区民政局

配合单位：区残联

（2）提升公共服务。

1.优化学校布局，新建原王庄小学，改造提升20所农村寄宿制学校，科学保留、撤并一批农村中小学。发挥“三名”带动作用，成立“名师工作室”，办好“校长研修学院”，创建学校文化品牌。深入实施智慧教育二期工程，加快构建现代化教育体系。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区教科局

2.广泛开展全民健身活动，举办各类体育赛事35次。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区体育中心

3.做实家庭医生签约，重点人群签约率达到80%以上。完善基层卫生应急管理体系，基本公卫经费人均新增5元，不断提高应对突发公共卫生事件的能力。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

牵头单位：区卫健体局

配合单位：区应急管理局

（3）深化社会治理。

1.稳妥实施行政村和社区合并，提高基层治理效能。加快智慧社区建设，设立专职网格长，提供精准化、精细化服务。

责 任 人：曹 峰 薛慧康

牵头单位：区民政局

配合单位：各乡镇办

2.推进新时代文明实践中心建设，实现区乡村三级全覆盖。

责 任 人：苏引萍

牵头单位：区委宣传部

配合单位：各乡镇办

3.开展“三零”单位创建，学习推广“枫桥经验”，推进自治、法治、德治“三治融合”。

责 任 人：孟满堂

牵头单位：区委政法委

配合单位：区直各单位、各乡镇办

4.畅通诉求表达渠道，有效化解矛盾纠纷和信访积案。

责 任 人：孟满堂

牵头单位：区信访局

配合单位：各乡镇办

5.加强道路交通、消防安全、食品药品、特种设备等领域专项整治，杜绝重特大事故发生。

责 任 人：董稷强 裴军强

牵头单位：区应急管理局

配合单位：区安委会成员单位

6.深化平安盐湖建设，实施“雪亮工程”，保持扫黑除恶高压态势，营造和谐稳定的发展环境。

责 任 人：孟满堂

牵头单位：区委政法委

配合单位：盐湖公安分局

附件2

2020年盐湖区《政府工作报告》确定的

“十件实事”任务分解

 一、新增6所公办幼儿园、23所普惠性幼儿园，扩建魏风小学后稷校区，提档升级30所梦想中心。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

责任单位：区教科局

 二、为基层医疗机构配置除颤仪、救护车、呼吸机等急救设备，完善“黄金半小时”急救圈。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

责任单位：区卫健体局

三、对4785名城乡低保对象、954名特困供养对象生活保障金每人每月再提高50元；为1347名困难残疾人、3478名重度残疾人发放补贴每人每年600元；为12000名残疾人办理意外伤害保险；为72名社会散居孤儿发放补贴每人每月1000元；为90岁、100岁以上老人分别发放高龄生活补贴每人每年800元、3600元。

责 任 人：董稷强 曹 峰 分管文教卫副区长

 裴军强 薛慧康

责任单位：区民政局、区残联、区卫健体局

四、改造姚孟、解州等乡镇饮水管网，维修40处农村供水管网，净化三路里水源水质。

责 任 人：薛红阳 张海滨

责任单位：区水务局

五、提升改造小街小巷121条，照明亮化475条。

责 任 人：孙冬青 解治国

责任单位：区住建局

六、在安邑、北相、东郭等乡镇改造1.1万座农村旱厕。

责 任 人：薛红阳 张海滨

责任单位：区农业农村局

七、改造农村道路20公里、养护提质102公里、安装防护设施44公里，实施运泓路、安上路提质改造。

责 任 人：董稷强 裴军强

责任单位：区交通运输局

八、改造下月、上郭、席张等10个村级电网，新建改造10千伏线路18.2公里、低压线路42.4公里，新建变台34台。

责 任 人：董稷强 裴军强

责任单位：国网运城市盐湖区供电公司

九、实施高速出口绿化、通道绿化、特色公园绿化、南山生态修复四大造林绿化工程。

责 任 人：薛红阳 孙冬青 张海滨 解治国

责任单位：区林业局、区自然资源局、各乡镇办

十、新建5个足球场、3个门球场，安装30套健身路径。

责 任 人：分管文教卫副区长 薛慧康

责任单位：区体育中心

附件3

运城市2020年“1311”重大工程项目

盐湖区项目表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 包联领导 | 牵头单位 |
| 1 | 山西嘉斯特新能源材料有限公司锂离子电池硅碳负极材料项目 | 雷 刚 | 盐湖高新区区工信局 |
| 2 | 侨银环保科技公司—新建杂醇再生资源项目 | 范水江 | 盐湖高新区 |
| 3 | 山西运研新材料年产10万吨光伏材料、热膨胀发泡剂及水性漆生产线项目二期项目 |  | 盐湖高新区 |
| 4 | 大川-PLA .PP 环保生物降解食品包装制品项目 | 张继丰 | 盐湖高新区 |
| 5 | 运城新联盟果-蔬冷链智慧综合商品集散物流港项目 | 李雪峰 | 盐湖高新区 |
| 6 | 运城新联盟物流有限公司、京东集团西北分公司、晋城银行股份有限公司运城分行三家联合京东云仓（运城）产业园项目 | 雷 刚 | 盐湖高新区 |
| 7 | 盐湖区2020年高标准农田建设项目 | 薛红阳 | 区农业农村局 |
| 8 | 关公故里景区开发建设项目 | 李 哲苏引萍王宗勤 | 区文旅投公司解州镇 |
| 9 | 运城天瑞关公文化有限公司关公圣像景区项目 |
| 10 | 盐湖区文旅投东郭南山运动公园项目 | 常 正曹 峰 | 区文旅投公司东郭镇 |
| 11 | 盐湖区红星美凯龙综合体项目 | 董稷强 | 区招商引资服务中心 |
| 12 | 石药银湖二期项目 | 范水江 | 盐湖高新区区工信局 |
| 13 | 绿港热力北部高新区集中供热项目升级改造项目 | 杨 伟 | 盐湖高新区 |
| 14 | 北京中恒兴业科技集团有限公司中恒实验学校项目 | 雷 刚 | 盐湖高新区区教科局 |
| 15 | 安徽亳州援康药业集团三路里种养加一体化药源基地建设项目 | 郭一民李雪峰 | 区建投公司三路里镇 |
| 16 | 银龙水务公司盐湖区浩吉铁路中条山隧洞排水资源化利用村镇供水巩固提升一期地下水源替代工程 | 薛红阳 | 区水务局 |
| 17 | 高铁商务区道路及基础设施建设 | 孙冬青 | 区建投公司 |
| 18 | 学苑路北延项目 | 郭一民张 军雷 刚 | 区建投公司姚孟办北相镇盐湖高新区 |
| 19 | 盐湖区公共安全视频监控建设联网应用建设项目（雪亮工程） | 孟满堂 | 区委政法委盐湖公安分局 |

抄送：区委办、区人大办、区政协办存。

运城市盐湖区人民政府办公室 2020年5月22日印发