山西省卫生健康委员会办公室

# 晋卫办妇幼函〔2022〕19号

山西省卫生健康委办公室

关于开展2022年山西省新生儿多种遗传代谢病检测项目工作的通知

各市卫生健康委，省妇幼保健院：

为全面加强出生缺陷防治工作，促进新生儿遗传代谢病早发现早干预，“十四五”期间，中国出生缺陷干预救助基金会将在我省开展中央专项彩票公益金支持新生儿多种遗传代谢病检测项目。为确保项目顺利实施，请各市卫生健康委、省妇幼保健院按照省卫生健康委制定的《2022年山西省新生儿多种遗传代谢病检测项目实施方案》（见附件），认真组织实施。

附件：2022年山西省新生儿多种遗传代谢病检测项目实施

方案

山西省卫生健康委员会办公室

2022年11月1日

（此件依申请公开）

附件

2022年山西省新生儿多种遗传代谢病

检测项目实施方案

为进一步加强出生缺陷防治工作，促进新生儿遗传代谢病早发现早干预，按照国家妇幼司及中国出生缺陷干预救助基金会（以下简称基金会）《中国出生缺陷干预救助基金会关于做好新生儿多种遗传代谢病检测项目有关工作的函》（中出基〔2022〕69号）工作部署，省卫生健康委将在全省开展实施新生儿多种遗传代谢病检测项目，为新生儿提供多种遗传代谢病检测服务。结合全省实际，特制订本方案。

一、项目目标

（一）普及出生缺陷防治知识，提高公众出生缺陷防治意识。

（二）规范适宜技术应用，不断提升项目地区新生儿多种遗传代谢病检测服务质量和服务能力。

（三）促进项目地区新生儿多种遗传代谢病早发现早干预。

（四）为项目地区20000名新生儿提供多种遗传代谢性病检测服务。

二、项目范围及对象

全省项目县（市、区） 所有新生儿（具体项目县名单及任务数见附件1）。

三、项目内容

（一）宣传新生儿多种遗传代谢病检测惠民政策，普及新生儿遗传代谢病防治知识。

（二）以可筛可治的17种遗传代谢病为检测病种（附件2），为项目地区新生儿提供多种遗传代谢病筛查服务。

（三）对项目地区管理人员和技术人员进行培训。

（四）开展质量控制和监督指导，提高服务质量和筛查率。

四、补助对象及标准

（一）补助对象

项目县（市、区）助产机构出生的新生儿。

（二）补助标准及范围

新生儿多种遗传代谢病检测补助标准为180元/例，包括宣传教育、血液标本采集、标本运送、实验室检测、复查、转诊、随访、信息录入等工作。新生儿家庭无需支付检测相关费用。

五、实施程序

（一）省级管理机构

山西省妇幼保健院，承担本省项目日常管理工作。

（二）实施机构

包括助产机构和检测机构。省卫生健康委妇幼处结合年度检测任务数、医疗机构分布、医疗服务水平及机构自身意愿等因素，确定实施机构数量和单位。

1.助产机构：项目县（市、区）辖区内所有可提供新生儿足跟血采集、血样标本递送等服务的设有产科诊疗科目的医疗机构。

2.检测机构：山西省妇幼保健院、太原市妇幼保健院、大同市妇幼保健院、忻州市妇幼保健院、晋中市妇幼保健院、长治市妇幼保健院、晋城市妇幼保健院、临汾市妇幼保健院、运城市妇幼保健院。

全省多种遗传代谢病检测服务对接安排：山西省妇幼保健院对口吕梁市项目县、阳泉市项目县；太原市妇幼保健院对口太原市项目县、大同市妇幼保健所对口大同市、朔州市项目县；忻州市妇幼保健院对口忻州市项目县；晋中市妇幼保健院对口晋中市项目县；长治市妇幼保健院对口长治市项目县；晋城市妇幼保健院对口晋城市项目县；临汾市妇幼保健院对口临汾市项目县；运城市妇幼保健院对口运城市项目县。

（三）服务流程

1.代金券发放

（1）符合补助条件的新生儿法定监护人按照有关操作手册（另行通知）扫描微信二维码，登录项目微信小程序，绑定个人手机号进行信息注册，录入身份证明等相关材料，完成代金券申请。

若因特殊原因无法通过微信小程序进行网上申请，可由助产机构工作人员应用“新生儿多种遗传代谢病检测信息系统”（以下简称“信息系统”）协助监护人完成申请。

（2）助产机构登录信息系统向符合补助条件的新生儿法定监护人发放电子代金券。

2.知情同意告知

助产机构要严格遵循知情告知原则，在新生儿法定监护人知情同意并签署《中央专项彩票公益金支持新生儿多种遗传代谢病检测补助知情同意书》（附件3）后，方可开展本项目检测服务。

3.采血

助产机构应当依据《新生儿多种遗传代谢病检测血片采集技术要点》（附件4），为出生72小时后并充分哺乳的新生儿进行足跟血采集，制成滤纸干血斑标本。

4.血片标本递送

助产机构应在采集血片样本后的5个工作日内，从信息系统中将滤纸干血斑标本相应信息导出并打印，与滤纸干血斑标本一并递送至检测机构。

5.实验室检测

检测机构应当在收到标本后的24小时内在信息系统做好核实登记工作。对不符合要求的标本，应当立即拍照，做好记录，并通知助产机构重新采集；对符合要求的样本，应当在接到标本后5个工作日内按照《新生儿多种遗传代谢病检测实验室检测技术要点》（附件5）进行检测，并将检测结果录入信息系统。

6.复查

新生儿多种遗传代谢病检测结果为可疑阳性的，检测机构应当在2个工作日内以电话或书面等方式通知新生儿监护人，并督促监护人在接到通知后3个工作日内带领儿童接受再次采血复查。复查结果仍为阳性的，检测机构应当负责将患儿转诊至具有诊断能力的医疗机构进行诊断，同时做好跟踪随访工作。

若因地址不详或拒绝复查等原因可疑阳性新生儿未召回，检测机构应当在记录中注明原因，在信息系统中做好登记。

7.救助

诊断为遗传代谢病的儿童且家庭经济困难的，监护人可根据《山西省卫生健康委办公室关于做好全省出生缺陷（遗传代谢病）救助项目工作的通知》（晋卫办妇幼函[2021]25号）规定，按要求向基金会提出救助申请。基金会对符合救助条件的患儿提供诊断、治疗及康复等医疗费用补助。

（四）补助程序

1.省级管理机构每月核对本省实施机构项目任务数完成情况及相关信息录入情况，打印信息系统中的《新生儿多种遗传代谢病检测项目补助报账表》（附件6）并盖章确认，于每月20日前寄送至基金会。

2.基金会按月核对省级管理机构上报的《新生儿多种遗传代谢病检测项目补助报账表》，核实无误后，基金会根据《新生儿多种遗传代谢病检测项目补助报账表》，将补助资金拨付至省级管理机构。省级管理机构收到补助资金后应在15个工作日内将补助资金拨付至实施机构。

3.资金拨付完成后，省级管理机构根据本辖区项目实施情况对接受检测服务的新生儿法定监护人进行一定比例的抽样回访和满意度调查。基金会依据项目整体实施情况对补助对象家庭进行一定比例的抽样回访和满意度调查。

（五）信息管理

省级项目管理单位每半年向省卫生健康委妇幼处和基金会报送《新生儿多种遗传代谢病检测项目半年进度报表》（附件7）及工作进展报告，并于每年1月20日前报送上一年度进度报表和工作总结报告（附件8）。

项目实施机构应做好项目的基础信息统计、分析和管理工作，开展项目知情同意书收集整理、相关信息登记，在项目管理信息系统中录入相关信息，每两周将收集的资料上报至省级项目管理单位，由省级项目管理单位完成上报工作。

六、组织实施与管理

（一）明确相关职责

省级卫生健康委妇幼处负责全省项目组织实施，制定实施方案，确定省级管理机构和实施机构。组建省级专家组，组织开展项目宣传与健康教育、人员培训、业务指导，指导省级管理机构开展质量控制，定期开展督导检查。

省级管理机构成立本单位项目管理办公室，制定本单位项目执行方案，协助省级卫生健康委妇幼处开展项目宣传与健康教育、人员培训、业务指导和项目管理等工作，开展质量控制。负责向基金会报送《新生儿多种遗传代谢病检测项目补助报账表》，及时将补助资金拨付至实施机构。对接受检测的新生儿监护人进行回访和满意度调查。负责本省项目信息的收集、审核、汇总和上报，及时将进度报表和工作总结报送省卫生健康委妇幼处。

实施机构成立本单位项目管理办公室，制定本单位项目执行方案，开展项目宣传与健康教育，完善规章制度，审核补助对象上报资料的真实性、准确性和完整性，保存相关资料档案，做好采血、检测、复查和随访等环节的有效衔接，为新生儿规范提供多种遗传代谢病检测服务。接受省卫生健康委和省级管理机构的管理和业务指导。

（二）强化质量控制

省级管理机构要强化项目质量管理，指导实施机构建立健全质量管理制度。省级管理机构按照要求全面开展质量评估，针对质量问题，提出整改措施并持续推进。实施机构应落实主体责任，常规开展室内质控，定期参加室间质评，确保服务质量。

（三）省级管理机构及实施机构的管理

基金会建立省级管理机构和实施机构动态调整机制和定期通报制度。基金会不定期对省级管理机构和实施机构进行抽查，对未按实施方案和合作协议执行的，及时提出整改意见；对拒不整改或有违规行为的，解除合作协议，取消省级管理机构或实施机构资格。

省级卫生健康委妇幼处对省级管理机构和实施机构承担监管责任。对省级管理机构和实施机构进行监督检查，督促项目执行进度，提高服务质量，确保项目规范运行。根据项目任务落实和工作推进等情况，省卫生健康委妇幼处可以对省级管理机构和实施机构实行动态调整。

（四）经费管理

项目经费管理遵循《中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目管理办法》《中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目资金管理办法》《中央和国家机关会议费管理办法》《中央和国家机关培训费管理办法》及其相关规定。鼓励各地积极争取地方财政支持，扩大项目受益范围，为项目提供宣传、健康教育、人员培训和质量控制等费用。

七、项目执行时间

2022年11月1日至2022年12月31日。

附件：1.新生儿多种遗传代谢病检测项目县名单及任务数

2.新生儿多种遗传代谢病检测病种名单

3.中央专项彩票公益金支持新生儿多种遗传代谢病检测补助知情同意书

4.新生儿多种遗传代谢病检测血片采集技术要点

5.新生儿多种遗传代谢病检测实验室检测技术要点

6.新生儿多种遗传代谢病检测项目补助报账表

7.新生儿多种遗传代谢病检测项目半年进度报表

（格式）

8.新生儿多种遗传代谢病检测项目年度工作总结报告（格式）