## Sheet1
2022年省级重点工程项目投资建设情况
序号 | 立项代码 | 项目名称 | 建设性质 | 建设单位 | 总投资 | 2022年计划投资 | 自开始累计完成投资 | 本年累计投资（1-11月） | 开工时间 | 计划竣工时间 | 项目进展情况 | 备注
1 | 2202-140899-89-01-241627 | 山西宏明空调科技有限公司新建年产3000台空调一期项目 | 续建 | 山西宏明空调科技有限公司 | 5 | 3 | 0.1303 | 0.1303 | 2021年11月 | 2022-12-01 | 耐卡恩公司已竣工投产；赛斯流体公司生产线及设备正在进行调试。 | 省重点
2 | 2203-140899-89-01-624983 | 山西鑫嘉禾新材料科技有限公司新建年加工300万吨金属板材及物流仓储建设项目 | 新建 | 山西鑫嘉禾新材料科技有限公司 | 7.79 | 1.2 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 正在办理前期手续。目前项目已经办理了立项、能评手续；正在办理环评、土地手续。 | 省重点
3 | 2020-140899-27-03-022377 | 新建年产4亿件卫生材料及医疗器械生产线 | 续建 | 山西百特辉医疗科技有限公司 | 2 | 1.05 | 1.6254 | 0.6487 | 2021年2月 | 2022-12-01 | 1号生产车间主体已建设完成，洁净间主体建设完成，同时在进行设备采购。灭菌车间基建完成，灭菌设备安装中，仓库地基建设中。 | 省重点
4 | 2020-140899-77-03-013862 | 杂醇综合利用项目 | 续建 | 侨银再生资源（运城）有限公司 | 3 | 2 | 0.3816 | 0.2171 | 2021-10-01 | 2023年6月 | 目前已办理土地证、环评批复，正在办理安评、能评、规划等项目前期手续。 | 省重点
5 | 2020-140802-77-03-018598 | 新建年处置再利用500万吨建筑装修垃圾生产线及研究中心和实验室项目 | 续建 | 中鸿（运城）固废处置再利用科技有限公司 | 5 | 3 | 1.1474 | 0 | 2020年9月 | 2023-12-01 | 正在进行土地组卷。 | 省重点
6 | 2111-140899-89-01-551246 | 山西黄河农机农资物流园项目 | 新建 | 山西浩科农业科技有限公司 | 5 | 3.4 | 0.09 | 0.09 | 2022年4月 | 2025-12-01 | 正在进行土地组卷，现场已回填、平整土地70%。 | 省重点
7 | 2020-140802-48-01-002269 | 关公文化产业园区建设项目 | 续建 | 盐湖区文化旅游投资有限公司、关公文化公司 | 36.22 | 5 | 13.8649 | 6.2566 | 2020年7月 | 2025-12-01 | 今年在建项目关圣文化广场、游客服务中心、解州城墙遗址修复展示等项目已基本完工。 | 省重点
8 | 2204-140802-89-01-328561 | 新建运城海晟源新能源数字化盐碱渔业养殖产业园项目 | 新建 | 运城海晟源渔业科技有限公司 | 18.9 | 1.5 | 0.0601 | 0.0601 | 2022-11-01 | 2025-03-01 | 村民地租、清赔工作已结束，土地流转已完成，正在办理设施农业用地手续。工程方面：正在进行土地平整，围栏、管件已进场。 | 省重点
9 | 2019-140802-54-01-100120 | 国道521线（原省道运永线）盐湖段改建工程 | 续建 | 盐湖区交通局 | 12.272 | 5 | 2.3246 | 1.2932 | 2020-12-01 | 2024-12-01 | 三标段水稳及沥青已全部铺设完成，正进行边坡防护工程，预计年前三标解州绕城段全部完成。 | 省重点
10 | 2111-140800-89-01-509441 | 盐湖区100MW农光互补光伏电站项目 | 新建 | 运城盐隆新能源有限公司 | 5.45 | 5.45 | 3.0419 | 3.0419 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 已取得土地预审及选址意见书、环评、水保、地灾、压矿、接入系统批复、送出线路核准完成等文件；现正在开展办理林评审批工作；9月30日成功并网发电，首批并网容量5MW；光伏场区支架安装完成25MW，组件安装完成约16MW，组件到货约40MW。 | 省重点