## Sheet1
盐湖区2023年省级重点工程
序号 | 建设性质 | 项目名称 | 项目单位 | 总投资（亿元） | 2023年度计划投资（亿元） | 项目推进情况 | 行业领域 | 具体行业 | 建设地点 | 重点等级
1 | 续建 | 新建运城海晟源新能源数字化盐碱渔业养殖产业园项目 | 运城海晟源渔业科技有限公司 | 18.9 | 2 | 该项目一期一二三车间均已完工并投产使用。一期工程已完工，目前正在进行二期车间厂房建设。 | 产业类 | 农业 | 解州镇郭家村、郊斜村 | 省
2 | 续建 | 山西黄河农机农资物流园项目 | 山西浩科农业科技有限公司 | 5 | 1 | 土地手续已办理完成，正在办理施工前手续。 | 产业类 | 农业 | 高新区 | 省
3 | 新建 | 盐湖区150MW光伏电站（一期100MW）项目 | 广燃（运城）新能源有限公司 | 5.9 | 0.5 | 已办理用地预审及选址意见书、环评批复，前期手续基本办理完成，即将开工建设。 | 产业类 | 能源 | 上郭乡、三路里镇 | 省
4 | 续建 | 关公文化产业园区建设项目 | 盐湖区文化旅游投资建设有限公司、运城关公旅游发展有限公司 | 36.22 | 10 | 现已完成春秋路、关铝大道、下元路、春秋南延等道路建设，生态智慧停车场、五龙峪河道综合整治项目已基本完工；正在建设实施关帝庙南广场建设项目、游客集散中心、同善义仓文旅片区、国道521等工程。 | 产业类 | 文旅 | 解州镇 | 省
5 | 续建 | 国道521线（原省道运永线）盐湖段改建工程 | 盐湖区交通局 | 12.27 | 3 | 1.解州绕城段已完工通车；2.社东互通立交桥段目前解州大桥、社东互通桥已全部完成，管涵已完成，匝道及主路路基填方全部完成，路面工程完成90%，拱形骨架护坡完成1000m³，边沟完成500米。交安及沿线设施工程已完成招投标，目前标志工程完成32%，标线工程完成22%，护栏工程完成32%，防眩设施完成31%，已完成合同工程40%；3.解州至席张段已完成项目招投标，目前因土地问题未动工；4.盐化二厂至社东段正在进行工程预算造价和财政评审。 | 基础设施类 | 交通 | 解州镇、席张乡 | 省
6 | 续建 | 盐湖区100MW农光互补光伏电站项目 | 运城盐隆清洁能源有限公司 | 5.45 | 0.1 | 已全面完工并投产。 | 产业类 | 能源 | 上王乡 | 省