运盐政办发〔2020〕61号

运城市盐湖区人民政府办公室

关于印发盐湖区创建省级农产品质量安全县

实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区直各有关单位：

《盐湖区创建省级农产品质量安全县实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

运城市盐湖区人民政府办公室

2020年12月21日

盐湖区创建省级农产品质量安全县

实 施 方 案

为积极创建农产品质量安全县工作，进一步提高我区农产品质量安全水平，按照《山西省农产品质量安全县创建活动实施方案》和《山西省农产品质量安全县考核办法》（晋农质监〔2015〕1号）相关要求，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、重要意义

农产品质量安全是食品安全的基础，事关人民群众身体健康和生命安全，事关农业农村经济可持续发展和全面建成小康社会目标实现。近年来，区委、区政府高度重视农产品质量安全，农业农村、市场监管等有关部门认真贯彻落实农产品质量安全工作部署，积极推进农产品质量安全体系建设，深化专项整治，强化执法监管，农产品质量安全状况稳步好转。但是，由于现阶段农业生产经营比较分散，农产品质量安全监管体系和机制尚不健全，特别是村级监管力量还十分薄弱，迫切需要建立责任明晰、监管有力、执法严格、运转高效的农产品质量安全体系，从生产源头严把质量关，确保农产品质量安全，加快转变农业发展方式，推进农业现代化发展。

二、指导思想和主要目标

（一）指导思想

以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，牢固树立以人民为中心的发展理念，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，以创建省级农产品质量安全县为契机，以落实政府属地管理责任为重点，以健全农产品质量安全体系为核心，以提升农产品质量安全水平和基层监管能力为目标，把农产品质量安全作为转变农业发展方式、加快现代农业建设的关键环节，坚持“产出来”和“管出来”两手硬，标准化生产与执法监管两手抓，在全区创建一批高标准农产品生产基地，探索有效的监管模式，实施最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，整体提升县域农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。

（二）主要目标

按照“政府负总责，部门分工负责，生产经营者第一责任人”的要求，各乡镇办发挥主导作用，加强统筹协调，积极履行农产品质量安全监管与服务职能，农业农村、畜牧、果业、市场监管部门加强监督和指导，相关部门密切配合，合力推进，加强农业标准化生产体系建设，进一步完善农产品质量安全监管体系，建成“工作体系健全、监管责任到位、制度机制完善、监管措施有力”的模式，实现农产品“从生产到市场”全程监管，确保农产品质量安全公共服务水平显著增强，公众参与和社会共治水平稳步提升，人民群众满意度不断提高。

- 重点任务

创建农产品质量安全县是满足人民群众安全消费需求的基本保障，是确保县域农产品质量安全的有效途径，是对周边农产品质量安全起到示范引领的工作需求。重点要落实以下八项任务。

（一）健全监管服务体系，落实工作责任

1、全面落实政府属地管理责任。区政府要将农产品质量安全工作纳入重要议事日程，在规划制定、力量配备、条件保障等方面加大支持力度,制定年度工作计划。建立健全地方财政投入保障机制，将农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费纳入财政预算，预算年度增长幅度满足监管工作实际需要，确保监管工作持续有效开展。

2、强化乡镇办农产品质量安全监管服务机构的职能职责。各乡镇办负责日常巡查、产地产品速测、安全知识宣传等工作。要通过定岗定编、定职定责、经费保障、完善条件、考核管理等措施，真正实现乡镇办农产品质量安全监管公共服务机构“职能、人员、经费、手段、服务”五到位。

3、加强村级农产品质量安全协管员队伍建设。各乡镇办要积极推进村级农产品质量安全监管员队伍能力建设，充分发挥村级农产品质量安全协管员的信息报告、协助执法、隐患排查、宣传教育等工作职责。

4、做好三级监管人员的培训工作。制订区、乡镇、村三级监管人员专门培训计划，做到全员培训，每名监管人员都能够不定期接受农产品质量安全方面的专业培训。

（二）加快推进农业标准化建设

1、加强农业标准化生产示范基地或示范园区建设。全区建设粮食、蔬菜、水果、干果主导产业标准化示范园20个，引领带动区农业标准化基地建设，进一步提升农业生产组织化、产业化、规模化、品牌化水平。

2、完善标准体系。建立完善适合我区的农业标准体系，积极引用推广省级行业农产品质量安全等相关农业标准，制定、修订与之相配套的主要农产品生产操作规程，实现产前、产中、产后各环节有标可依。坚持绿色生产理念，大力推广质量控制技术，积极推广统防统治、绿色防控、配方施肥和使用高效低毒低残留农药等提高农产品质量安全的系列配套技术。扶持专业大户、家庭农场，支持发展农民合作组织，提高农业生产组织化、规模化程度。

3、以龙头带动产业发展。加强优势技术整合，以合作社、协会为实施载体，基地农户组织化程度达到50%以上。对所有会员实行产前、产中、产后一条龙服务。实行统一技术、统一监管、统购农资、统一品牌销售，产品按照绿色食品标准生产与监管，将生产技术印制成小册子、明白卡发放入户；建立农产品生产档案，详细记载农事操作情况；严格落实兽药休药期、农药安全间隔期规定。强化网上销售，打造自己的电商平台，使盐湖农产品形成一张名片、一个品牌、一道窗口，带动全市农民专业合作社规范运作、健康发展。合作社、协会销售的农产品附带食用农产品合格证、加贴二维码标识，落实产地准出制度，逐步建立抽查检测和销售记录等可追溯制度。

4、加强技术培训。组织开展多层次农业标准化与农产品质量安全培训。每个乡镇办培训1名以上农业标准化师资骨干，对核心示范区农户进行农业标准化相关技术、技能培训，对全区农业生产企业和农民专业合作组织技术负责人与生产骨干进行培训；乡镇办分期分批对辖区农民进行农业标准化技术普及培训。加强对种植、畜牧、水产养殖企业（场、户）产品质量安全宣传教育培训，指导畜牧、水产养殖安全用药技术，引导养殖企业（场、户）科学、合理、安全用药。

（三）推进全区农业现代化发展

围绕当前农业发展的重点，结合创建省级农产品质量安全县工作，以提高质量效益和竞争力为中心，以推进农业供给侧结构性改革为主线，整合重大项目建设，加强蔬菜、水果标准化园区基础设施建设，提高组织管理、技术服务能力，实现产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化发展道路。

（四）保障农业投入品和产地环境保护监管有力

1、强化农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品市场准入管理，建立生产经营主体监管名录制度，加强生产、经营管理。

2、落实农业投入品生产经营诚信档案及购销台账制度，建立健全高毒农药定点经营、实名购买制度，探索建立农药包装废弃物收集处理体系，严格实施兽药良好生产和经营规范，强化养殖环节自配饲料监管。

3、全面推进放心农资连锁经营和配送，畅通经营主渠道。建设农业投入品监管信息平台，区域内农业投入品100%纳入平台管理。建立农业投入品质量常态化监测制度，定期对区域内主要生产基地、交易市场的投入品开展监督抽查。

4、加强农业投入品使用技术指导，严格执行禁限用农兽药、饲料和饲料添加剂有关规定。严厉打击农业投入品生产环节非法添加行为，取缔无证无照农业投入品生产经营企业。

5、加强农业产地环境保护。开展农业产地环境监测评价，采取积极措施，全面有效控制和治理农业面源污染，防控有害物种入侵；重点打击向产地环境超标排放工业“三废”和破坏耕地质量的违法行为。

（五）强化农产品质量监测，做好源头监管

1、对全区水果、蔬菜、畜禽产品、肉、蛋、鲜奶、粮油、谷物等农产品进行风险监测，开展农产品质量监督抽查，对不合格产品及时责成农业执法机构或移交相关部门处理，构建检打联动机制。

2、各乡镇办要开展农产品产地速测，指导督促生产企业、农民专业合作组织、畜牧业养殖小区配备快速检测仪器，开展农产品自律性检测。全区“三品一标”企业农残检测合格率达100%，主要农产品农残检测合格率达98%以上。

（六）推行产地准出、质量追溯和市场准入

1、按照“生产有记录、流向可追踪、质量可追溯、责任可界定”要求，指导督促农产品生产企业、农民专合组织等，统一记录格式，规范建立生产记录档案。详细记录生产过程中的每项农事活动，特别是使用的农药品种、浓度、安全间隔期、产品上市渠道等。强化对生产档案记录的指导、检查，对档案记录情况进行不定期巡查，确保农产品质量安全有据可查。

2、推进完善我区“三品一标”产品质量安全追溯体系建设。在认证企业和基地推行食用农产品合格证制度，对接并依托农产品质量追溯信息平台，努力实现主要优势农产品生产基地产品质量的二维码追溯。

3、全区“三品一标”企业全部实行产地准出制度。各镇（街道）要指导农产品生产企业和农民专合组织开展好销前自检，做到“四不出”，即没有经过产地农残检测的不出基地、没有建立农产品生产管理档案的不出基地、没有加贴认证标志的不出基地、没有农产品质量追溯条码的不出基地。

4、大力推进“超市+基地”“农贸市场+基地”等农产品供应链模式，设立“三品一标”优质农产品销售专柜。蔬菜批发市场和全市各大中型超市逐步设立农残快速检测室，开展市场准入检测。

（七）着力培育优势农产品品牌

1、严格认证认可。抓好全区“三品一标”认证农产品产地的认定复查。把好质量关前提下，支持引导农产品生产经营企业、协会、农民专业合作社积极开展“三品一标”农产品认证，巩固现有的认证农产品，并逐年增加，力争全区农产品“三品一标”认证产品逐年增长率达10%以上。

2、强化“三品一标”品牌监管。加强农产品包装和标识监督检查，落实获证单位内部质量安全控制责任，规范用标行为，进一步提升我区品牌农业的公信力和市场效益。

3、实施农产品品牌整合。在做好“王过酥梨”“盐湖酥梨”“王范甜瓜”品牌宣传与保护的同时，大力支持企业申报中国驰名商标、山西省著名商标等。

（八）加强农产品质量安全执法

1、进一步加强农产品质量安全监管执法队伍和执法能力建设，建立农产品安全追溯机制，加强同区市场监督管理局的协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、严格执行禁限用农兽药管理、农药安全间隔期、兽药休药期等规定。督促屠宰企业落实进厂（场）检查登记、肉品品质检验特别是“瘦肉精”检测等制度，严格巡查抽检。督促农产品收购储运企业100%建立进货查验、抽查检测、质量追溯和召回等制度。建立农产品生产经营主体监管名录和“黑名单”制度，依法公开生产经营主体违法信息。建立健全病死畜禽和不合格农产品无害化处理的长效机制。加强水产养殖用药执法检查，指导检查水产养殖生产记录、水产养殖用药记录和销售产品标签制度落实情况。严厉打击水产养殖者使用孔雀石绿、硝基呋喃类药物等违禁药物和非法添加等违法行为。加强渔政执法工作。做好行刑衔接，及时将有关案件移送公安机关，坚决打击违法犯罪分子。

3、对农业投入品生产经营和农产品生产过程开展定期监督抽查、执法检查和日常巡查。定期开展农业投入品质量安全监督抽检，严厉查处生产经营不合格农产品和违法经营使用农业投入品、非法添加物以及伪造、冒用、超范围使用“三品一标”标志标识等行为；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。100%查处投入品生产经营和农产品生产重大案件。

四、实施步骤

（一）宣传发动阶段（2020年12月21日-12月31日）。

制订创建省级农产品质量安全县实施方案，召开全区动员会，各乡镇办、各单位也要结合实际，广泛宣传发动，营造良好的创建氛围。

（二）创建实施阶段（2021年1月1日-12月31日）。

各乡镇办及有关部门，按照方案要求，结合本地本部门实际，制订创建活动具体工作方案，明确职责任务，认真组织实施，确保全面完成各项创建任务。

（三）自查自纠阶段（2022年1月1日-6月30日）。

2022年6月30日前各单位进行创建工作自查，区领导小组进行检查并提出整改意见，各部门进行整改。2022年6月30日前形成全区创建工作自查报告，上报省农业农村厅。

（四）考核评价阶段（2022年7月1日－10月31日）。

接受省农业农村厅对创建县的实地考核评价。

五、保障措施

(一)加强组织领导。区政府成立创建省级农产品质量安全县领导小组（详见附件1），充分发挥规划设计、经费保障、体系建设、部门协调、监督考核、组织创建的领导责任。各乡镇办和有关部门也要成立相应机构，结合各自职责，做好创建工作的组织实施。

(二)强化宣传动员。大力宣传国家和省、市关于加强农产品质量安全工作的部署要求，广泛宣传创建省级农产品质量安全县的重要意义，开展形式多样的农产品质量安全法律、法规和知识宣传，充分报道农产品质量安全县工作的经验做法，大力宣传优质农产品、品牌农产品，增强广大群众消费信息，努力提高我区农产品质量安全水平。

(三)加大资金投入。区财政要加大资金投入力度，安排专项资金用于支持农产品质量安全县创建工作。专项资金必须做到专款专用，主要用于农产品质量安全县创建工作的宣传培训、综合执法、联合打假、标准化生产监督检查、“三品一标”认证补贴、农残检测、追溯体系建设、考核验收等工作。

(四)严格责任考核。区政府把创建工作纳入2021年年度目标责任考核，考核办负责做好各阶段创建工作的考核，对行动迟缓、工作不力的单位进行通报；各成员单位要按照各自职责，加强监管，严格执法，共同做好创建工作。

附件：

1.盐湖区创建省级农产品质量安全县领导小组名单及职责

2.山西省农产品质量安全县考核办法

附件1

盐湖区创建省级农产品质量安全县

领导小组名单及职责

为加快推进创建省级农产品质量安全县工作，区政府决定成立创建省级农产品质量安全县领导小组，组成人员及职责如下：

一、领导小组组成人员：

组  长：薛永琦    区  长

副组长：薛红阳　　副区长

成  员：霍国荣　　区政府办主任

张海滨    区政府办公室副主任

杜登科　　区农业农村局局长

吴建创    区财政局局长

张希文　　区畜牧兽医发展中心主任

靳高峰    区果业发展中心主任

吴英杰    区林业局局长

杨  耕    区发改局局长

王克功    市生态环境局盐湖分局局长

雷云峰    区卫健局局长

卫江鹏    区融媒体中心主任

王青杰    市公安局盐湖分局党委委员

孙沥强　　区市场监管局副局长

各乡镇乡镇长、街道办主任

领导小组下设办公室，办公室设在区农业农村局，办公室主任由杜登科兼任。

二、各成员单位职责

区农业农村局：负责省级农产品质量安全县创建工作的组织实施，做好农产品、水产品质量安全监管工作，负责农产品质量安全风险监测评估工作。

区畜牧兽医发展中心：负责生猪定点屠宰环节和畜产品质量安全监管。

区果业发展中心：负责水果产品质量监管。

区林业局：负责林产品质量监管。

区财政局：负责创建省级农产品质量安全县经费保障工作，对创建工作经费使用情况进行监督检查。

市公安局盐湖分局：负责对重大农产品质量安全案件立案查处。

区发改局：负责将农产品质量安全监管工作纳入区域经济发展规划；负责粮食收购、储存、销售质量安全监管。

市生态环境局盐湖分局：负责农产品基地周边的环境监测，做好对污染企业的治理。

区卫健局：负责重大农产品质量安全事故应急演练相关的组织协调工作。

区市场监督管理局：负责市场流通环节农产品质量安全及农产品生产、加工质量的监管，负责制定、发布农业标准化标准体系质量监管。

区融媒体中心：负责对开展创建省级农产品质量安全县的宣传报道和农产品质量安全法律法规知识的宣传工作。

各乡镇办对辖区内农产品质量安全负总责，积极开展农产品质量安全创建活动，建立健全乡镇、村级农产品质量安全监管网络，加强村级监管员的管理和培训，扎实做好创建工作，确保我区农产品质量安全。

附件2

山西省农产品质量安全县考核办法

根据《山西省农产品质量安全县创建活动实施方案》要求，参照《国家农产品质量安全县考核办法》制定本办法，内容由工作考核、质量安全水平和群众满意度三部分组成，其中工作考核占60%，质量安全水平占20%，群众满意度占20%。

第一部分：工作考核

工作考核部分包括50个考核要点，15个关键项（带*），共计100分，占考核总分值的60%。主要包括以下内容：

一、地方政府属地管理责任依法履行(16分)

（一）组织领导（4分）

1、县级人民政府成立由主要领导牵头的农产品质量安全工作领导机构（2分）。

2、农产品质量安全工作领导机构内的农业（畜牧、果业）、发展改革、财政、食药、商务、质监、粮食等部门的职责清晰，落实到位（2分）。

（二）绩效考核（6分）

3*、农产品质量安全监管工作在县级人民政府绩效考核体系中所占权重高于5%（2分）。

4、县级人民政府将农产品质量安全监管工作纳入对乡镇的年度考核（2分），将农产品质量安全监管工作纳入对相关部门的年度考核（2分）。

（三）规划计划（2分）

5*、农产品质量安全监管纳入本县国民经济和社会发展规划及主体功能区规划（1分）。

6*、制定并组织实施农产品质量安全监管年度工作计划（1分）。

（四）经费保障（4分）

7*、农产品质量安全监管、检测、执法等各项工作经费列入财政预算（1分）。

8*、农产品质量安全财政投入满足监管工作实际需要（2分），增长幅度高于经常性财政收入增长幅度（1分）。

二、农产品生产经营单位主体责任落实到位（11分）

（一）监管名录和“黑名单”制度（3分）

9、100%落实农产品生产销售企业、农民专业合作经济组织、畜禽屠宰企业、收购储运企业、经纪人等生产经营主体监管名录制度（2分）。

10、建立生产经营主体“黑名单”制度，依法公开生产经营主体违法信息（1分）。

（二）人员培训（1分）

11、对纳入监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的责任告知率、培训率达到100%（1分）。

（三）过程控制（2分）

12、农产品生产企业或农民专业合作经济组织实施质量承诺和开展从业人员培训（0.5分），落实生产记录制度（0.5分），严格执行禁限用农兽药管理、农兽药休药期（安全间隔期）等规定（0.5分）。

13.屠宰企业落实流向登记制度（0.5分）。

（四）产品自检（3分）

14、农产品生产企业和农民专业合作经济组织对销售的农产品开展自检或委托检验（1分）。

15、屠宰企业落实进场查验、肉品品质检验、“瘦肉精”检测等制度（1分）。

16、农产品收购储运企业和农产品批发市场建立进货查验、抽查检测制度（1分）。

（五）无害化处理（2分）

17、建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制（1分），病死畜禽无害化处理率达到100%（1分）。

三、农业投入品监管有力（11分）

（一）市场准入和监管名录（2分）

18*、实行农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品市场准入管理和生产经营主体监管名录制度（2分）。其中，农药市场准入管理和建立主体监管名录（1分），兽药、饲料及饲料添加剂市场准入管理和建立主体监管名录（1分）。

（二）规范经营（4分）

19、落实农业投入品购买索证索票、经营台账制度（0.5分），探索建立农药包装废弃物收集处理体系（0.5分）。

20*、100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度（0.5分），推行兽药良好生产和经营规范（0.5分），对养殖环节自配料实施监管（0.5分）。

21、构建放心农业投入品经营和配送网络（0.5分），实施连锁、统购、配送等营销模式的农业投入品占当地农业投入品总量比例达到70%以上（1分）。

（三）平台管理（3分）

22、建成农业投入品监管信息平台（1分），实现农业投入品100%纳入平台管理（2分）。

（四）质量监测（2分）

23、建立农业投入品质量常态化监测制度（1分）；定期对县域内主要生产基地、交易市场的投入品开展监督抽查和技术指导（0.5分）；严格执行禁限用农兽药、饲料和饲料添加剂等有关规定，农业投入品生产环节非法添加行为基本杜绝（0.5分）。

四、农产品质量安全监测扎实推进（9分）

（一）隐患排查和监督抽查（5分）

24、制定实施主要农产品质量安全监测计划（1分），监测范围覆盖所有农产品生产销售企业、农民专业合作经济组织、生产基地、种养殖大户和收购储运企业及批发、零售市场（1分），县一级全年定性抽检农产品样品数量不少于8000个（1分），全年定量抽检农产品样品数量不少于600个（1分），县域内农产品生产经营企业和农民专业合作经济组织100%落实产品自检制度（1分）。

（二）日常巡查（3分）

25、乡镇监管机构落实日常巡查、速测等工作（1分）；每个乡镇监管机构全年定性检测农产品样品不少于7200个（2分）。

（三）信息公告（1分）

26、定期或不定期公开本地农产品质量安全监督抽查、投入品监管、质量安全风险监测等信息（1分）。

五、农产品质量安全执法到位(13分)

（一）执法检查（4分）

27、对农业投入品生产经营和农产品生产、收购、储运、屠宰、批发、零售市场等重点环节开展执法检查（4分）。

（二）依法处置（2分）

28、县域内制售假劣农资、生产销售使用禁用农兽药、非法添加有毒有害物质、收购销售屠宰病死动物、注水、私屠滥宰、虚假农产品质量安全认证、伪造冒用“三品一标”产品标志等违法违规行为查处率达到100%（2分）。

（三）健全机制（4分）

29*、建立线索发现和通报、案件协查、联合办案、大要案奖励等机制（2分）。

30、针对违法犯罪行为，及时移送公安机关，案件移送率达到100%（1分）；建立行政执法与刑事司法信息共享平台（1分）。

（四）应急处置（3分）

31*、3年内未发生重大农产品质量安全事故，未发生因本县生产的农产品造成其他地方发生重大农产品质量安全事故，未因区域性农产品质量安全事故被上级有关部门通报（2分）。

32、健全突发事件快速反应机制（1分）。

六、标准化生产全面实行（8分）

（一）环境监测（2分）

33、开展产地环境和污染状况监测，加强畜禽养殖粪便污染防治（1分）。

34、科学合理调整农业结构和区域布局（1分）。

（二）标准入户（2分）

35、对辖区主导农产品全面制定生产操作规程（1分），标准入户率达到100%（1分）。

（三）技术推广（2分）

36、推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术（1分）。

37、开展蔬菜水果标准园、畜禽养殖标准化示范场建设（1分）。

（四）质量安全认证（2分）

38、建立健全认证监管和补贴奖励机制（1分），无公害农产品、绿色食品、有机农产品、良好农业规范等获证产品占当地食用农产品生产总量或面积的比重达到40%（1分）。

七、农产品质量安全监管体系健全(18分)

（一）监管能力（5分）

39*、明确有部门负责农产品质量安全监管工作（1分），具有全面落实有关法律法规规定和职责要求的能力（1分）。

40*、县域内乡镇农产品质量监管职责明确（1分），具有监管服务能力（0.5分），建立岗位责任、巡查检查、信息上报、学习培训、考核奖惩等监管制度（0.5分）。

41、建立职责任务明确、考核体系完备的村级质量安全监管员队伍，逐步建立村级服务站点（1分）。

（二）检测能力（4分）

42*、县级农产品综合检测职责明确（2分），具有县级农产品质量安全应有的检测能力，工作落实到位（2分）。

（三）执法能力（4分）。

43*、将农产品质量安全执法纳入综合执法（1分），执法工作能够落实到位（1分）。

44*、明确有部门负责食品安全监督执法及相关检测工作（1分），执法及相关检测工作能够落实到位（1分）。

（四）设备条件（5分）

45、配备县乡两级必要的检验检测、执法取证、样品采集、质量追溯等设施设备及交通工具（2分）。

46、制订实施县、乡、村三级监管人员专门培训计划（1分），培训计划做到全员培训（1分），每名监管人员每年接受农产品质量安全方面的集中专业培训达到40小时（1分）。

八、农产品质量安全制度机制基本完善（14分）

（一）完善制度（4分）

47、健全产地环境管理、农业投入品监管、生产过程管控、收购储运过程监管、包装标识管理等农产品质量安全监管基本制度（4分）。

（二）创新机制（10分）

48*、推行社会共治，发挥行业协会和认证机构作用，建立举报奖励制度（3分）。

49、因地制宜地建立主要农产品质量安全追溯体系，实现与加工、流通领域追溯体系的对接，农产品生产企业、农民专业合作经济组织、收购储运企业和农产品批发市、零售市场、加工企业实施以农产品质量合格证明为基础的农产品产地准出、市场准入、诚信管理等监管制度，保障农产品产地准出和市场准入的衔接机制有效运行（5分）。

50、推进产销衔接,积极探索建立面向分散农户和收购储运主体的农产品质量安全责任落实机制和管理模式（2分）。

第二部分：质量安全水平

质量安全水平部分占考核总分值的20%，包括2个关键项（带*）。

一、质量安全水平以省级农业行政主管部门组织开展的农产品质量安全监测结果为测算依据。

二、监测范围要包括县域内的主要农产品，监测参数要包括涉及质量安全的关键要素。

三*、监测合格率应达到98%以上。

四*、本县生产销售的蔬菜、水果等种植业产品中禁用农药、畜产品中“瘦肉精”等禁用药物的监测合格率达到100%。

五、由监测合格率的分子数值乘以20%，测算出质量安全水平部分在考核中的分值。

第三部分：群众满意度

群众满意度部分占考核总分值的20%，包括1个关键项（带*）。

一、群众满意度考核由省级农业行政主管部门委托第三方机构开展。

二、群众满意度考核要包括群众对农产品质量安全专项整治情况、监管部门工作情况、质量安全信息发布和知识宣传普及情况、投诉举报情况、遇到问题的处置情况、质量安全状况等多个方面内容的满意度。

三*、群众满意度应在70%以上。

四、由群众满意度的分子数值乘以20%，测算出群众满意度部分在考核中的分值。

省农产品质量安全县，要求考核总分值在90分（含）以上，且所有关键项均符合要求。

抄送：区委办，区人大办，区政协办存。

运城市盐湖区人民政府办公室             2020年12月21日印发